## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталось пройти)
2020-10-05 | 17 | 39
2020-10-06 | 17 | 37
2020-10-07 | 16

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | unexecuted
Маша Иванова | 2 | 5 |  | 4
Ольга Белова | 2 | 5 |  | 2
Ирина Павлова | 2 | 4 |  | 1
Соня Александрова | 5 | 5 |  | 2
Катя Котова | 2 | 6 |  | 3
Итого | 13 | 25 | 0 | 12
| passed | failed | blocked | unexecuted
Итого | 13 | 25 | 0 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Зарыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 8 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 9 | 8
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial

## Отчет о тестировании
Отчет о тестировании
1. Краткое описание
Регрессионное тестирование продукта проводилось в течении трех дней.
В ходе тестирования было составлено 50 тест-кейсов, из которых успешно пройдено в срок 13.
Найдено 9 багов высокого приоритета, их которых открытыми остаются 6, среди которых 2 находятся в процессе устранения.
Продукт не готов к выходу в релиз ввиду 1 незакрытого критического бага и 5 багов высокого приоритета, а также 74% непройденного тестового покрытия.
2. Команда тестировщиков
Всего в ходе тестирования было задействовано 5 ответственных за прохождение тестирования специалистов:
Ответственный тестировщик:
Маша Иванова
Ольга Белова
Ирина Павлова
Соня Александрова
Катя Котова
3. Описание процесса тестирования
Всего написано тестов для продукта | 50
Всего пройдено тестов за тестовый период | 13
Всего найдено дефектов | 25
Статус тест-кейсов по тестировщикам
Ответственный тестировщик | passed | failed | unexecuted
Маша Иванова | 2 | 5 | 4
Ольга Белова | 2 | 5 | 2
Ирина Павлова | 2 | 4 | 1
Соня Александрова | 5 | 5 | 2
Катя Котова | 2 | 6 | 3
В тестировании использовалось следующее окружение: Windows 11 Домашняя для одного языка, версия 22H2 Браузер Google Chrome версия 111.0.5563.111 (Официальная сборка), (64 бит)
4. Расписание
Тестирование продукта проводилось с 05.10.2020г. по 07.10.2020г.
5. Статус активностей тестирования и прогресс по сравнению с планом
В ходе тестирования продукта наблюдается несоответствие графика прохождения тестов планам, не пройдено 74% тест-кейсов (37 шт).
В первый день тестирования (05.10.2020) пройдено 11 тест-кейсов, во второй день тестирования (06.10.2020) пройдено 2 тест-кейса.
6. Факторы, препятствующие прогрессу.
Выявлено 6 критических дефектов, которые препятствуют прогрессу.
Также в ходе тестирования не были пройдены все запланированные кейсы (74% от общего количества тест-кейсов)
Из них: | кол-во | % от кол-ва
critical со статусом opened | 1 | 17
high со статусом opened | 3 | 50
high со статусом in progress | 2 | 33
Всего: | 6
7. Статистика по новым дефектам.
В процессе тестирования было обнаружено всего 25 багов с критичностью critical, high, medium и low.
Всего дефектов: | кол-во | % от кол-ва
critical | 3 | 12
high | 6 | 24
meduim | 13 | 52
low | 3 | 12
Итого: | 25
8. Список новых дефектов.
В ходе тестирования были выявлены следующие критические дефекты, препятствующие релизу продукта:
Название бага | Критичность | Статус
Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок" | critical | opened
Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации | high | opened
Текстовые блоки съехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться" | high | opened
Кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга | high | opened
Кнопка "Избранное" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress
Кнопка "Вход" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress
Открытыми остаются 6 дефектов, среди которых 2 находятся в процессе устранения.
9. Статистика по всем дефектам
В первый день тестирования (05.10.2020) было выявлено 15 багов, из которых с критичностью critical и high было выявлено 6 багов (3 и 3 соответственно). В первый день тестирования (05.10.2020) с критичностью critical был закрыт 1 баг. Два бага с критичностью critical и high было закрыто на второй день тестирования (06.10.2020).
Во второй день тестирования (06.10.2020) было выявлено 10 багов, из которых с критичностью high было выявлено 3 бага. Во второй день тестирования (06.10.2020) с критичностью high был закрыт 1 баг. Два бага с критичностью high не закрыты на второй день тестирования (06.10.2020).
Всего к плановой дате завершения тестирования (07.10.2020) из багов с критичностью critical и high были закрыты только 3 бага из 9 обнаруженных всего.
Исправлены и закрыты следующие баги с критическим приоритетом:
Название бага | Критичность | Статус
Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного пользователя | critical | closed
Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке "Программа ваших изменений" | critical | closed
Открываются некорректные соцсети в футере | high | closed
Остаются неисправленными всего 17 багов, их них:
Критичность | Статус | Кол-во
critical | opened | 1
high | opened | 3
high | in progress | 2
low | opened | 1
low | in progress | 2
medium | opened | 2
medium | in progress | 6
10. Качество объекта тестировании.
Выявлено отставание по срокам прохождения тестов, не пройдено 74% тестов
При тестировании обнаружен 1 незакрытый критический баг, а также 5 багов высокого приоритета.
Качество объекта тестирование не соответствует заявленному, продукт не готов к выходу в релиз из-за незакрытых багов, а также по причине непротестированного функционала.
11. Рекомендации.
Продукт не готов к выходу в релиз, для выхода в релиз рекомендуется: 1. Исправить критические баги critical и high со статусами open и in progress; 2. Завершить непройденные тест-кейсы; 3. По итогам исправления дефектов провести ретест.
К окончанию тестирования наблюдается 1 незакрытый критический дефект, а также 5 дефектов высокого приоритета, а также 74% тестового покрытия остается незаконченным. Ввиду истечения ранее обозначенных сроков тестирования рекомендую продлить сроки тестирования до 10.10.2020.
12. Приложения
Ссылка на метрики, используемые в тестировании https://docs.google.com/spreadsheets/d/19e3Xdbnv24jiBSGUIFeI-JOdl-NXbCzBrR91BBDx7HE/edit#gid=516706138